## Лист1
Идентификатор операции | ИСР | Ответственный | Название операции | Артикул | Проектный объем | Ед. изм. | Длительность - план | Начало | Окончание | Объем план | Объем факт | Предшественники | Последователи
График КТК WT 10x30 |  |  |  |  | 412.00 |  | 78 | 2021-09-30 | 2022-01-17
Контрольные точки |  |  |  |  | 0.00 |  | 78 | 2021-09-30 | 2022-01-17
R1000 | RKTK-5.1 |  | Договор заключен |  |  |  | 0 | 2021-09-30 |  |  |  |  | R1080, R1190, R1030, R1870
R1010 | RKTK-5.1 |  | ПД разработана |  |  |  | 0 |  | 2021-10-27 |  |  | R1080
R1030 | RKTK-5.1 |  | Передана площадка |  |  |  | 0 |  | 2021-11-24 |  |  | R1000, R1080, R1090
R1020 | RKTK-5.1 |  | РД разработана |  |  |  | 0 |  | 2021-11-24 |  |  | R1090
R1040 | RKTK-5.1 |  | Каркас установлен |  |  |  | 0 |  | 2021-12-15 |  |  | R1870
R1050 | RKTK-5.1 |  | Закрыт тепловой контур |  |  |  | 0 |  | 2022-01-07 |  |  | R1230, R1220, R1260, R1250
R1060 | RKTK-5.1 |  | Инженерные системы смонтированы |  |  |  | 0 |  | 2022-01-12 |  |  | R1290, R1300, R1310, R1320, R1330, R1340, R1350, R1360, R1370, R1380, R1390, R1400, R1410, R1420, R1430, R1440, R1450, R1460, R1470, R1480, R1490, R1500, R1510, R1520, R1530, R1540, R1550, R1560, R1570, R1580, R1590, R1600, R1610, R1620, R1630, R1640, R1650, R1660, R1670, R1680
R1070 | RKTK-5.1 |  | Объект передан |  |  |  | 0 |  | 2022-01-17 |  |  | R1760
ПСД |  |  |  |  | 0.00 |  | 40 | 2021-09-30 | 2021-11-24
ПД (Concept Design) |  |  |  |  | 0.00 |  | 20 | 2021-09-30 | 2021-10-27
R1080 | RKTK-5.2.2 |  | Разработка Проектной документации |  |  |  | 20 | 2021-09-30 | 2021-10-27 |  |  | R1000 | R1090, R1100, R1110, R1130, R1140, R1150, R1160, R1170, R1120, R1010, R1190, R1030
РД (Detailed Design) |  |  |  |  | 0.00 |  | 20 | 2021-10-28 | 2021-11-24
R1090 | RKTK-5.2.3 |  | Разработка Рабочей документации |  |  |  | 20 | 2021-10-28 | 2021-11-24 |  |  | R1080 | R1190, R1020, R1030
Поставка |  |  |  |  | 0.00 |  | 5 | 2021-10-28 | 2021-11-03
R1110 | RKTK-5.3 |  | Поставка материалов систем ЭОМ |  |  |  | 5 | 2021-10-28 | 2021-11-03 | 100 |  | R1080 | R1290, R1300, R1310, R1320, R1330, R1340, R1350, R1360
R1120 | RKTK-5.3 |  | Поставка материалов систем ВК |  |  |  | 5 | 2021-10-28 | 2021-11-03 | 100 |  | R1080 | R1370, R1380, R1390, R1400, R1410, R1420, R1430
R1130 | RKTK-5.3 |  | Поставка материалов систем ОВиК |  |  |  | 5 | 2021-10-28 | 2021-11-03 | 100 |  | R1080 | R1440, R1450, R1460, R1470, R1480, R1490, R1500, R1510, R1520, R1530, R1540, R1550, R1560
R1140 | RKTK-5.3 |  | Поставка материалов систем СКС |  |  |  | 5 | 2021-10-28 | 2021-11-03 | 100 |  | R1080 | R1570, R1580, R1590
R1150 | RKTK-5.3 |  | Поставка материалов системы АПС и СОУЭ |  |  |  | 5 | 2021-10-28 | 2021-11-03 | 100 |  | R1080 | R1600, R1610
R1160 | RKTK-5.3 |  | Поставка материалов системы СКУД |  |  |  | 5 | 2021-10-28 | 2021-11-03 | 100 |  | R1080 | R1620, R1630, R1640
R1170 | RKTK-5.3 |  | Поставка материалов системы СВН |  |  |  | 5 | 2021-10-28 | 2021-11-03 | 100 |  | R1080 | R1650, R1660, R1670, R1680
R1100 | RKTK-5.3 |  | Поставка металлокаркаса |  |  |  | 5 | 2021-10-28 | 2021-11-03 | 100 | 1 | R1080 | R1840, R1850, R1860
СМР |  |  |  |  | 412.00 |  | 35 | 2021-11-25 | 2022-01-12
Строительная часть |  |  |  |  | 412.00 |  | 32 | 2021-11-25 | 2022-01-07
Монтаж опорных плит |  |  |  |  | 17.00 |  | 5 | 2021-11-25 | 2021-12-01
R1190 | RKTK-5.4.1.1 |  | Установка опорных плит Опорная плита 400X130мм, 2 отверстия (101316) | 101316 | 17.00 | шт | 5 | 2021-11-25 | 2021-12-01 |  |  | R1090, R1000, R1080 | R1210, R1840, R1850, R1860
Монтаж каркаса |  |  |  |  | 92.00 |  | 22 | 2021-12-02 | 2021-12-31
R1840 | RKTK-5.4.1.2 |  | Сборка Стойка боковая (118192) | 118192 | 14.00 | шт | 5 | 2021-12-02 | 2021-12-08 |  |  | R1190, R1100 | R1820, R1830, R1870, R1280
R1850 | RKTK-5.4.1.2 |  | Сборка Стойка торцевая средняя (104886) | 104886 | 2.00 | шт | 5 | 2021-12-02 | 2021-12-08 |  |  | R1190, R1100 | R1820, R1830, R1870
R1860 | RKTK-5.4.1.2 |  | Сборка Стропило (182249) | 182249 | 14.00 | шт | 5 | 2021-12-02 | 2021-12-08 |  |  | R1190, R1100 | R1820, R1830, R1870
R1820 | RKTK-5.4.1.2 |  | Монтаж Троса кровли (102031) | 102031 | 8.00 | шт | 5 | 2021-12-09 | 2021-12-15 |  |  | R1840, R1850, R1860 | R1800, R1810, R1870
R1830 | RKTK-5.4.1.2 |  | Монтаж Троса стен (131723) | 131723 | 8.00 | шт | 5 | 2021-12-09 | 2021-12-15 |  |  | R1840, R1850, R1860 | R1800, R1810, R1870
R1870 | RKTK-5.4.1.2 |  | Подъем каркаса |  |  |  | 0 |  | 2021-12-15 |  |  | R1000, R1840, R1850, R1860, R1830, R1820 | R1220, R1040, R1790, R1280, R1800, R1810, R1200, R1770
R1800 | RKTK-5.4.1.2 |  | Монтаж Прогон боковой (111488) | 111488 | 12.00 | шт | 5 | 2021-12-16 | 2021-12-22 |  |  | R1830, R1820, R1870 | R1770, R1200
R1810 | RKTK-5.4.1.2 |  | Монтаж Прогон поддерживающий (111727) | 111727 | 18.00 | шт | 5 | 2021-12-16 | 2021-12-22 |  |  | R1830, R1820, R1870 | R1770, R1200
R1200 | RKTK-5.4.1.2 |  | Монтаж Планка натигивающая WT (165658) | 165658 | 4.00 | шт | 7 | 2021-12-23 | 2021-12-31 | 100 |  | R1800, R1810, R1870
R1770 | RKTK-5.4.1.2 |  | Монтаж Планка натягивающая WT (100295) | 100295 | 12.00 | шт | 7 | 2021-12-23 | 2021-12-31 | 100 |  | R1800, R1810, R1870
Устройство полов |  |  |  |  | 176.00 |  | 12 | 2021-12-02 | 2021-12-17
R1210 | RKTK-5.4.1.3 |  | Укладка Брус () |  | 147.00 | шт | 2 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 638 |  | R1190 | R1240
R1240 | RKTK-5.4.1.3 |  | Укладка Фанерная плита стандартного размера с вырезами под стойки () |  | 24.00 | шт | 5 | 2021-12-06 | 2021-12-10 |  |  | R1210 | R1780
R1780 | RKTK-5.4.1.3 |  | Укладка Ковролин рулон () |  | 5.00 | шт | 5 | 2021-12-13 | 2021-12-17 |  |  | R1240 | R1280, R1790
Монтаж кровли |  |  |  |  | 6.00 |  | 3 | 2021-12-16 | 2021-12-20
R1220 | RKTK-5.4.1.4 |  | Монтаж Тент кровли () |  | 6.00 | шт | 3 | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 12 |  | R1870 | R1050, R1230
Устройство стенового ограждения |  |  |  |  | 105.00 |  | 11 | 2021-12-20 | 2022-01-03
R1280 | RKTK-5.4.1.5 |  | Установка Стойка промежуточная для панелей sh=3,0м (166069) | 166069 | 16.00 | шт | 2 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 100 |  | R1780, R1870, R1840 | R1270
R1790 | RKTK-5.4.1.5 |  | Установка Стойка промежуточная для панелей sh=3,0м (166069) | 166069 | 30.00 | шт | 5 | 2021-12-20 | 2021-12-24 |  |  | R1780, R1870, R1840 | R1270
R1270 | RKTK-5.4.1.5 |  | Установка Соединительная деталь для планки натяжения 50X50X4 (118060) | 118060 | 12.00 | шт | 2 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 45 |  | R1280, R1790 | R1230
R1230 | RKTK-5.4.1.5 |  | Установка Панель алюминиевая () | xx1230 | 47.00 | шт | 4 | 2021-12-29 | 2022-01-03 | 242 |  | R1270, R1220 | R1260, R1250, R1510, R1520, R1050, R1290, R1320, R1330, R1370, R1380, R1390, R1400, R1410, R1420, R1430, R1440, R1450, R1460, R1470, R1480, R1490, R1500, R1510, R1530, R1540, R1550, R1560, R1570, R1580, R1590, R1600, R1610, R1620, R1630, R1640, R1650, R1660, R1670
Монтаж окон и дверей |  |  |  |  | 16.00 |  | 4 | 2022-01-04 | 2022-01-07
R1250 | RKTK-5.4.1.6 |  | Установка Дверь двухстворчатая алюминиево-стеклянная 2380х2120 мм ( 165160) | 165160 | 4.00 | шт | 2 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 10 |  | R1230 | R1050
R1260 | RKTK-5.4.1.6 |  | Установка Панель стеклянная () |  | 12.00 | шт | 4 | 2022-01-04 | 2022-01-07 | 40 |  | R1230 | R1050
Электроснабжение |  |  |  |  | 0.00 |  | 7 | 2022-01-04 | 2022-01-12
R1290 | RKTK-5.4.2 |  | Прокладка кабельных лотков (металлические) |  |  | м | 1 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 132 |  | R1110, R1230 | R1300, R1360, R1350, R1340, R1690, R1060
R1320 | RKTK-5.4.2 |  | Монтаж ВРУ |  |  | шт | 3 | 2022-01-04 | 2022-01-06 | 2 |  | R1110, R1230 | R1690, R1060
R1330 | RKTK-5.4.2 |  | Монтаж распределительных панелей |  |  | шт | 5 | 2022-01-04 | 2022-01-10 | 4 |  | R1110, R1230 | R1690, R1060
R1300 | RKTK-5.4.2 |  | Прокладка кабельных трасс |  |  | % | 3 | 2022-01-05 | 2022-01-07 | 100 |  | R1290, R1110 | R1310, R1690, R1060
R1340 | RKTK-5.4.2 |  | Монтаж светодиодных светильников, проекторов |  |  | шт | 3 | 2022-01-05 | 2022-01-07 | 219 |  | R1290, R1110 | R1690, R1060
R1350 | RKTK-5.4.2 |  | Монтаж выключателей |  |  | шт | 5 | 2022-01-05 | 2022-01-11 | 129 |  | R1290, R1110 | R1690, R1060
R1360 | RKTK-5.4.2 |  | Монтаж розеток |  |  | шт | 5 | 2022-01-05 | 2022-01-11 | 151 |  | R1290, R1110 | R1690, R1060
R1310 | RKTK-5.4.2 |  | Монтаж щитов распределительных (групповые) |  |  | шт | 3 | 2022-01-10 | 2022-01-12 | 10 |  | R1300, R1110 | R1690, R1060
Водоснабжение и канализация |  |  |  |  | 0.00 |  | 7 | 2022-01-04 | 2022-01-12
Система ГВС |  |  |  |  | 0.00 |  | 7 | 2022-01-04 | 2022-01-12
R1370 | RKTK-5.4.3.1 |  | Монтаж магистралей ГВС |  |  | % | 6 | 2022-01-04 | 2022-01-11 | 100 |  | R1120, R1230 | R1700, R1060
R1380 | RKTK-5.4.3.1 |  | Монтаж отводов ГВС |  |  | % | 7 | 2022-01-04 | 2022-01-12 | 100 |  | R1120, R1230 | R1700, R1060
Система ХВС |  |  |  |  | 0.00 |  | 7 | 2022-01-04 | 2022-01-12
R1390 | RKTK-5.4.3.2 |  | Монтаж магистралей ХВС |  |  | % | 6 | 2022-01-04 | 2022-01-11 | 100 |  | R1120, R1230 | R1700, R1060
R1400 | RKTK-5.4.3.2 |  | Монтаж отводов ХВС |  |  | % | 7 | 2022-01-04 | 2022-01-12 | 100 |  | R1120, R1230 | R1700, R1060
Система канализации |  |  |  |  | 0.00 |  | 7 | 2022-01-04 | 2022-01-12
R1410 | RKTK-5.4.3.3 |  | Установка сололифтов |  |  | шт | 7 | 2022-01-04 | 2022-01-12 | 27 |  | R1120, R1230 | R1700, R1060
R1420 | RKTK-5.4.3.3 |  | Монтаж магистрали канализации |  |  | % | 6 | 2022-01-04 | 2022-01-11 | 100 |  | R1120, R1230 | R1700, R1060
R1430 | RKTK-5.4.3.3 |  | Монтаж отводов канализации |  |  | % | 7 | 2022-01-04 | 2022-01-12 | 100 |  | R1120, R1230 | R1700, R1060
Отопление, вентиляция и кондиционирование |  |  |  |  | 0.00 |  | 7 | 2022-01-04 | 2022-01-12
Система отопления (при необходимости) |  |  |  |  | 0.00 |  | 7 | 2022-01-04 | 2022-01-12
R1440 | RKTK-5.4.5.1 |  | Монтаж магистрали отопления |  |  | % | 3 | 2022-01-04 | 2022-01-06 | 100 |  | R1130, R1230 | R1710, R1450, R1060
R1460 | RKTK-5.4.5.1 |  | Монтаж арматуры |  |  | шт | 7 | 2022-01-04 | 2022-01-12 | 361 |  | R1130, R1230 | R1710, R1060
R1470 | RKTK-5.4.5.1 |  | Установка радиаторов |  |  | шт | 5 | 2022-01-04 | 2022-01-10 | 46 |  | R1130, R1230 | R1710, R1060
R1480 | RKTK-5.4.5.1 |  | Установка тепловых завес |  |  | шт | 4 | 2022-01-04 | 2022-01-07 | 6 |  | R1130, R1230 | R1710, R1060
R1490 | RKTK-5.4.5.1 |  | Установка котла с обвязкой |  |  | компл. | 4 | 2022-01-04 | 2022-01-07 | 1 |  | R1130, R1230 | R1710, R1060
R1500 | RKTK-5.4.5.1 |  | Монтаж узла обвязки воздухонагревателя приточной установки (в составе приточных установок) |  |  | шт | 2 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 4 |  | R1130, R1230 | R1710, R1060
R1450 | RKTK-5.4.5.1 |  | Монтаж отводов отопления |  |  | % | 3 | 2022-01-07 | 2022-01-11 | 100 |  | R1440, R1130, R1230 | R1710, R1060
Система вентиляции и кондиционирования |  |  |  |  | 0.00 |  | 7 | 2022-01-04 | 2022-01-12
R1510 | RKTK-5.4.5.2 |  | Установка приточных и вытяжных установок |  |  | шт | 3 | 2022-01-04 | 2022-01-06 | 10 |  | R1230, R1130, R1230 | R1710, R1540, R1550, R1560, R1060
R1520 | RKTK-5.4.5.2 |  | Монтаж магистралей вентиляции |  |  | % | 4 | 2022-01-04 | 2022-01-07 | 100 |  | R1230, R1130 | R1710, R1060
R1530 | RKTK-5.4.5.2 |  | Монтаж отводов вентиляции |  |  | % | 7 | 2022-01-04 | 2022-01-12 | 100 |  | R1130, R1230 | R1710, R1060
R1540 | RKTK-5.4.5.2 |  | Установка сплит системы (комплект из наружного и внутреннего блоков) |  |  | компл. | 2 | 2022-01-07 | 2022-01-10 | 2 |  | R1510, R1130, R1230 | R1710, R1060
R1550 | RKTK-5.4.5.2 |  | Установка компрессорно-конденсаторного блока |  |  | шт | 2 | 2022-01-07 | 2022-01-10 | 1 |  | R1510, R1130, R1230 | R1710, R1060
R1560 | RKTK-5.4.5.2 |  | Установка воздушно-отопительного агрегата |  |  | шт | 2 | 2022-01-07 | 2022-01-10 | 13 |  | R1510, R1130, R1230 | R1710, R1060
Структурированная кабельная сеть |  |  |  |  | 0.00 |  | 6 | 2022-01-04 | 2022-01-11
R1570 | RKTK-5.4.4 |  | Установка телекоммуникационных шкафов |  |  | % | 3 | 2022-01-04 | 2022-01-06 | 100 |  | R1140, R1230 | R1720, R1060
R1580 | RKTK-5.4.4 |  | Монтаж кабельных каналов |  |  | % | 3 | 2022-01-04 | 2022-01-06 | 100 |  | R1140, R1230 | R1720, R1590, R1060
R1590 | RKTK-5.4.4 |  | Прокладка кабелей, установка компьютерных розеток |  |  | % | 3 | 2022-01-07 | 2022-01-11 | 100 |  | R1580, R1140, R1230 | R1720, R1060
АПС И СОУЭ |  |  |  |  | 0.00 |  | 3 | 2022-01-04 | 2022-01-06
R1600 | RKTK-5.4.6 |  | Установка щитов, пультов, прокладка кабельной продукции |  |  | % | 3 | 2022-01-04 | 2022-01-06 | 100 |  | R1150, R1230 | R1730, R1060
R1610 | RKTK-5.4.6 |  | Установка и подключение оборудования и материалов АПС |  |  | % | 3 | 2022-01-04 | 2022-01-06 | 100 |  | R1150, R1230 | R1730, R1060
СКУД |  |  |  |  | 0.00 |  | 6 | 2022-01-04 | 2022-01-11
R1620 | RKTK-5.4.7 |  | Установка считывателей |  |  | % | 2 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 100 |  | R1160, R1230 | R1740, R1630, R1060
R1630 | RKTK-5.4.7 |  | Установка сервера СКУД |  |  | % | 1 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 100 |  | R1620, R1160, R1230 | R1740, R1640, R1060
R1640 | RKTK-5.4.7 |  | Обустройство и настройка автоматизированного рабочего места |  |  | % | 3 | 2022-01-07 | 2022-01-11 | 100 |  | R1630, R1160, R1230 | R1740, R1060
Видеонаблюдение |  |  |  |  | 0.00 |  | 3 | 2022-01-04 | 2022-01-06
R1650 | RKTK-5.4.8 |  | Раскладка кабельных трасс |  |  | % | 3 | 2022-01-04 | 2022-01-06 | 100 |  | R1170, R1230 | R1750, R1660, R1060
R1660 | RKTK-5.4.8 |  | Установка камер |  |  | % | 2 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 100 |  | R1650, R1170, R1230 | R1750, R1670, R1060
R1670 | RKTK-5.4.8 |  | Установка серверов |  |  | % | 1 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 100 |  | R1660, R1170, R1230 | R1750, R1680, R1060
R1680 | RKTK-5.4.8 |  | Настройка ПО |  |  | % | 1 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 100 |  | R1670, R1170 | R1750, R1060
ПНР и сдача объектов в эксплуатацию |  |  |  |  | 0.00 |  | 7 | 2022-01-07 | 2022-01-17
Индивидуальные испытания |  |  |  |  | 0.00 |  | 7 | 2022-01-07 | 2022-01-17
R1730 | RKTK-5.5.1 |  | ПНР АПС и СОУЭ |  |  | % | 2 | 2022-01-07 | 2022-01-10 | 100 |  | R1600, R1610 | R1760
R1750 | RKTK-5.5.1 |  | ПНР Видеонаблюдения |  |  | % | 2 | 2022-01-07 | 2022-01-10 | 100 |  | R1650, R1660, R1670, R1680 | R1760
R1720 | RKTK-5.5.1 |  | ПНР структурированных кабельных систем |  |  | % | 2 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 100 |  | R1570, R1580, R1590 | R1760
R1740 | RKTK-5.5.1 |  | ПНР СКУД |  |  | % | 2 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 100 |  | R1620, R1630, R1640 | R1760
R1690 | RKTK-5.5.1 |  | ПНР систем электроснабжения и электроосвещения |  |  | % | 2 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 100 |  | R1290, R1300, R1310, R1320, R1330, R1340, R1350, R1360 | R1760
R1700 | RKTK-5.5.1 |  | ПНР систем водоснабжения и канализации |  |  | % | 2 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 100 |  | R1370, R1380, R1390, R1400, R1410, R1420, R1430 | R1760
R1710 | RKTK-5.5.1 |  | ПНР систем отопления, вентиляции и кондиционирования |  |  | % | 1 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 100 |  | R1440, R1450, R1460, R1470, R1480, R1490, R1500, R1510, R1520, R1530, R1540, R1550, R1560 | R1760
R1760 | RKTK-5.5.1 |  | Комплексные испытания |  |  | % | 1 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 100 |  | R1690, R1700, R1710, R1720, R1730, R1740, R1750 | R1070