## Спецификация каркаса
| Артикул | Название | Кол-во
0 | 101304 | Опорная площадка 300х300х8мм 4 пальца | 6
1 | 101451 | Штифт 20х150х40 №3 | 16
2 | 164408 | Опорная плита установка на тяжелый пол Bi-L 500х135 мм | 9
3 | 164410 | Опорная площадка 500х500х25мм 6-отв. установка под боковую несущую плиту | 9
4 | 164421 | Швеллер соединительный торцевой угловой 5245х100х50 мм | 1
5 | 164537 | Шпилька D=16х173 | 36
6 | 171163 | Опорная площадка 150х300х8мм 2 пальца | 40
7 | 175659 | Установочное соединение для тяжелого пола | 8
8 | 209149 | Пол фанерный кассетный в стальной раме 4998х2498 мм | 24
9 | 100203 | Планка натягивающая дл.4990 100х40 | 8
10 | 101018 | Плато под болт для крепления боковой стойки 40х40мм | 36
11 | 101105 | Натяжитель юбки | 12
12 | 101106 | Плато натяжения юбки угловое | 4
13 | 101108 | Плато натяжения юбки торцевой | 2
14 | 101111 | Плато натяжения юбки боковой | 2
15 | 101454 | Палец самофиксирующийся № 5*диаметр 10 мм*длина 80 мм*изогнутый стальной с откидывающимся плоским болтом | 24
16 | 102671 | Угловое соединение для натяжения кровли | 4
17 | 103093 | Шплинт*обыкновенный*диаметр 5 мм*DIN 11024*гальваниш-оцинкованный | 24
18 | 105753 | Щит деревянный | 30
19 | 107488 | Стойка опорная ВI-L SН=4м дл.3950 пр.285х124 | 9
20 | 108659 | Траверса торцевая | 4
21 | 109683 | Плато троса | 8
22 | 110658 |  | 20
23 | 111278 | Балка обвязочная с креплением для тросса ВI-L дл.4993 | 6
24 | 111281 | Балка несущая ВI-L5м дл. | 3
25 | 112868 | Опорная плита ВI-L - Sol250 290х260х10 мм | 6
26 | 113117 | Балка несущая ВI-L2,5м дл.2765 | 6
27 | 113530 | Балка промежуточная ВI-L дл.4993 | 6
28 | 113660 | Трос кровли ВI-L дл.6720 без серег | 6
29 | 118060 |  | 12
30 | 153551 | Траверса боковая трос | 4
31 | 159319 | Козырек алюминиевый над панелью стекла длина 1164 мм ширина 84 мм | 20
32 | 160228 | Труба основания пола стальная профилированная ВI-L 80х40х2,5 дл.5210 | 18
33 | 161564 | Панель стеклянная 1158х2735 мм с/с/а | 20
34 | 161702 | Панель стеклянная 1076х2735 мм с/с/а | 8
35 | 161711 | Козырек алюминиевый над панелью стекла длина 1076 мм ширина 84 мм | 8
36 | 164112 | Лестничный марш нижний1550х3477мм | 2
37 | 164113 | Лестничный марш верхний1550х3267мм | 1
38 | 164115 | Лестничная площадка 1600х2085 | 2
39 | 164128 | Перила лестнечного марша SН=1112 дл.2823 | 4
40 | 164129 | Перила лестнечной плошадки SН=1112 дл.1548 | 4
41 | 164130 | Перила лестнечной плошадки SН=1112 дл.413 | 2
42 | 164131 | Перила лестнечной плошадки SН=1112 дл.331 | 2
43 | 164144 | Ступень тип WKZ. 38130; лестница Bi-Level | 23
44 | 164160 | Основание лестничной площадки SН=1825 ширина 1600мм | 4
45 | 164161 | Распор основания лестничной площадки дл.1440 | 8
46 | 164162 | Тросс основания лестницы дл.1830 | 8
47 | 164483 | Перила балконные SН=1232 дл.2430мм | 2
48 | 164485 | Перила балконные SН=1232 дл.2305мм | 1
49 | 164486 | Перила балконные SН=1232 дл.320мм | 2
50 | 164488 | Адаптор крепления летничного марша левый 160х220 | 1
51 | 164489 | Адаптор крепления летничного марша правый 160х220 | 1
52 | 164493 | Адаптор крепления перил 270х220 | 6
53 | 164605 | Планка прижимная для панели стекла sh=4,0м длина 3700 мм 134х17 мм | 21
54 | 164619 | Опорная рейка для панелей длина 4860 мм BI-L | 3
55 | 164620 | Опорная рейка для панелей стекла длина 4710 мм (торец BI-L) | 4
56 | 164624 | U-профиль торцевой-угловой длина 3820 мм | 8
57 | 164646 | U-профиль с вырезом для BI-L левый длина 3820мм | 4
58 | 164647 | U-профиль с вырезом для BI-L правый длина 3820 мм | 4
59 | 165160 | Дверь двухстворчатая E6/EV1 DIN 17611*алюминиево-стеклянная*длина 2380 мм*высота 2120 мм*co cтупенями*створки боковые*2 двери | 2
60 | 165162 | Панель стеклянная заполнение двери ширина 1190 мм*высота 950 мм*E6/EV1 DIN 17611 | 2
61 | 165175 | Панель стеклянная заполнение двери ширина 1190 мм*высота 950 мм*E6/EV1 DIN 17611 | 2
62 | 166246 | Стойка промежуточная для панелей sh=4,0м длина 3735 мм | 21
63 | 166263 | Вилка стойки промежуточной для панелей BI-L фасад/торец | 22
64 | 166265 | Стойка промежуточная для панелей sh=4,0м дверь справа/слева длина 3785 мм | 1
65 | 169603 | Опора винтовая лестничного марша D=38 дл.320мм | 8
66 | 169604 | Опора винтовая основания лестницы D=38 дл.580мм | 2
67 | 170396 | Планка прижимная для двух дверей от стойки sh=4,0м длина 3780мм 134х17мм | 1
68 | 170938 | Опорная плита торцевая ВI-L - ВТ 290х260х10мм 4-отв. | 2
69 | 171670 | Трос стен ВI-L дл.5986 серьга вверху | 6
70 | 171832 | Панель стеклянная 1164x1033 мм sh=4м | 20
71 | 175448 | Панель стеклянная заполнение двери (верхнее) 2380х675 мм | 2
72 | 176579 |  | 1
73 | 185633 | Панель стеклянная 1076х1033 мм | 8
74 | 189950 | Фасад стеклянный Solution sh=4м боковой | 4
75 | 192057 | Алюминиевая направляющая для пола Bi-Level II-уровень длина 4840 мм пр.285 к боковым стойкам | 2
76 | 192058 | Алюминиевая направляющая для пола Bi-Level II-уровень длина 4680 мм пр.285 торецевая линия | 4
77 | 101430 |  | 2
78 | 101433 |  | 2
79 | 101436 |  | 2
80 | 101443 |  | 4
81 | 101447 |  | 2
82 | 101460 |  | 6
83 | 101513 |  | 12
84 | 103092 | Шплинт*обыкновенный*диаметр 4 мм*DIN 11024*гальваниш-оцинкованный | 48
85 | 103093 | Шплинт*обыкновенный*диаметр 5 мм*DIN 11024*гальваниш-оцинкованный | 6
86 | 110658 |  | 16
87 | 118060 |  | 2
88 | 118074 |  | 2
89 | 119389 |  | 24
90 | 156502 | Панель алюминиевая*ширина 1164 мм*высота 1033 мм*E6/EV1 DIN 17611 | 16
91 | 159319 |  | 32
92 | 164605 |  | 12
93 | 166246 |  | 12
94 | 166352 |  | 6
95 | 166379 |  | 4
96 | 166399 |  | 6
97 | 167377 |  | 12
98 | 174515 |  | 4
99 | 175237 |  | 6
100 | 175402 |  | 4
101 | 175420 |  | 4
102 | 181317 |  | 3
103 | 181333 |  | 6
104 | 181358 |  | 6
105 | 181363 |  | 10
106 | 181383 |  | 8
107 | 181384 |  | 8
108 | 181482 | U-профиль Sol250 торцевой-правый длина 3595 мм | 2
109 | 181483 | U-профиль Sol250 торцевой-левый длина 3595 мм | 2
110 | 181487 |  | 12
111 | 181493 |  | 12
112 | 181499 |  | 4
113 | 181500 |  | 4
114 | 181534 |  | 12
115 | 181585 |  | 2
116 | 183123 | Панель стеклянная ширина 1164 мм*высота 2735 мм*E6/EV1 DIN 17611 | 8
117 | 185561 | Панель стеклянная ширина 1164 мм*высота 820 мм*E6/EV1 DIN 17611 | 4
118 | 185631 | Панель стеклянная 1076х820 мм Sol10м торец | 4
119 | 188391 | Alu-Dibond фасадная панель | 24
120 | 189950 | Фасад стеклянный Solution sh=4м боковой | 8
121 | 189963 | Alu-Dibond фасадная панель | 8

## Состав работ
| wbs_code | wbs1 | wbs2 | order | vendor_code | name | value
0 | СМР.АС.0. | Строительная часть | Устройство полов | 0 | 101304 | Монтаж опорная площадка 300х300х8мм 4 пальца (101304) | 6
1 | СМР.АС.0. | Строительная часть | Устройство полов | 0 | 101451 | Монтаж штифт 20х150х40 №3 (101451) | 16
2 | СМР.АС.0. | Строительная часть | Устройство полов | 0 | 164408 | Монтаж опорная плита установка на тяжелый пол bi-l 500х135 мм (164408) | 9
3 | СМР.АС.0. | Строительная часть | Устройство полов | 0 | 164410 | Монтаж опорная площадка 500х500х25мм 6-отв. установка под боковую несущую плиту (164410) | 9
4 | СМР.АС.0. | Строительная часть | Устройство полов | 0 | 164421 | Монтаж швеллер соединительный торцевой угловой 5245х100х50 мм (164421) | 1
5 | СМР.АС.0. | Строительная часть | Устройство полов | 0 | 164537 | Монтаж шпилька d=16х173 (164537) | 36
6 | СМР.АС.0. | Строительная часть | Устройство полов | 0 | 171163 | Монтаж опорная площадка 150х300х8мм 2 пальца (171163) | 40
7 | СМР.АС.0. | Строительная часть | Устройство полов | 0 | 175659 | Монтаж установочное соединение для тяжелого пола (175659) | 8
8 | СМР.АС.0. | Строительная часть | Устройство полов | 0 | 209149 | Монтаж пол фанерный кассетный в стальной раме 4998х2498 мм (209149) | 24
9 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 100203 | Монтаж планка натягивающая дл.4990 100х40 (100203) | 8
10 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 101018 | Монтаж плато под болт для крепления боковой стойки 40х40мм (101018) | 36
11 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 101105 | Монтаж натяжитель юбки (101105) | 12
12 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 101106 | Монтаж плато натяжения юбки угловое (101106) | 4
13 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 101108 | Монтаж плато натяжения юбки торцевой (101108) | 2
14 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 101111 | Монтаж плато натяжения юбки боковой (101111) | 2
15 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 101454 | Монтаж палец самофиксирующийся № 5*диаметр 10 мм*длина 80 мм*изогнутый стальной с откидывающимся плоским болтом (101454) | 24
16 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 102671 | Монтаж угловое соединение для натяжения кровли (102671) | 4
17 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 103093 | Монтаж шплинт*обыкновенный*диаметр 5 мм*din 11024*гальваниш-оцинкованный (103093) | 24
18 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 105753 | Монтаж щит деревянный (105753) | 30
19 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 107488 | Монтаж стойка опорная вi-l sн=4м дл.3950 пр.285х124 (107488) | 9
20 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 108659 | Монтаж траверса торцевая (108659) | 4
21 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 109683 | Монтаж плато троса (109683) | 8
22 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 110658 | Монтаж (110658) | 20
23 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 111278 | Монтаж балка обвязочная с креплением для тросса вi-l дл.4993 (111278) | 6
24 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 111281 | Монтаж балка несущая вi-l5м дл. (111281) | 3
25 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 112868 | Монтаж опорная плита вi-l - sol250 290х260х10 мм (112868) | 6
26 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 113117 | Монтаж балка несущая вi-l2,5м дл.2765 (113117) | 6
27 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 113530 | Монтаж балка промежуточная вi-l дл.4993 (113530) | 6
28 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 113660 | Монтаж трос кровли вi-l дл.6720 без серег (113660) | 6
29 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 153551 | Монтаж траверса боковая трос (153551) | 4
30 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 159319 | Монтаж козырек алюминиевый над панелью стекла длина 1164 мм ширина 84 мм (159319) | 20
31 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 160228 | Монтаж труба основания пола стальная профилированная вi-l 80х40х2,5 дл.5210 (160228) | 18
32 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 161564 | Монтаж панель стеклянная 1158х2735 мм с/с/а (161564) | 20
33 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 161702 | Монтаж панель стеклянная 1076х2735 мм с/с/а (161702) | 8
34 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 161711 | Монтаж козырек алюминиевый над панелью стекла длина 1076 мм ширина 84 мм (161711) | 8
35 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164112 | Монтаж лестничный марш нижний1550х3477мм (164112) | 2
36 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164113 | Монтаж лестничный марш верхний1550х3267мм (164113) | 1
37 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164115 | Монтаж лестничная площадка 1600х2085 (164115) | 2
38 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164128 | Монтаж перила лестнечного марша sн=1112 дл.2823 (164128) | 4
39 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164129 | Монтаж перила лестнечной плошадки sн=1112 дл.1548 (164129) | 4
40 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164130 | Монтаж перила лестнечной плошадки sн=1112 дл.413 (164130) | 2
41 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164131 | Монтаж перила лестнечной плошадки sн=1112 дл.331 (164131) | 2
42 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164144 | Монтаж ступень тип wkz. 38130; лестница bi-level (164144) | 23
43 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164160 | Монтаж основание лестничной площадки sн=1825 ширина 1600мм (164160) | 4
44 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164161 | Монтаж распор основания лестничной площадки дл.1440 (164161) | 8
45 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164162 | Монтаж тросс основания лестницы дл.1830 (164162) | 8
46 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164483 | Монтаж перила балконные sн=1232 дл.2430мм (164483) | 2
47 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164485 | Монтаж перила балконные sн=1232 дл.2305мм (164485) | 1
48 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164486 | Монтаж перила балконные sн=1232 дл.320мм (164486) | 2
49 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164488 | Монтаж адаптор крепления летничного марша левый 160х220 (164488) | 1
50 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164489 | Монтаж адаптор крепления летничного марша правый 160х220 (164489) | 1
51 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164493 | Монтаж адаптор крепления перил 270х220 (164493) | 6
52 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164605 | Монтаж планка прижимная для панели стекла sh=4,0м длина 3700 мм 134х17 мм (164605) | 21
53 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164619 | Монтаж опорная рейка для панелей длина 4860 мм bi-l (164619) | 3
54 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164620 | Монтаж опорная рейка для панелей стекла длина 4710 мм (торец bi-l) (164620) | 4
55 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164624 | Монтаж u-профиль торцевой-угловой длина 3820 мм (164624) | 8
56 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164646 | Монтаж u-профиль с вырезом для bi-l левый длина 3820мм (164646) | 4
57 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164647 | Монтаж u-профиль с вырезом для bi-l правый длина 3820 мм (164647) | 4
58 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 165162 | Монтаж панель стеклянная заполнение двери ширина 1190 мм*высота 950 мм*e6/ev1 din 17611 (165162) | 2
59 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 165175 | Монтаж панель стеклянная заполнение двери ширина 1190 мм*высота 950 мм*e6/ev1 din 17611 (165175) | 2
60 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 166246 | Монтаж стойка промежуточная для панелей sh=4,0м длина 3735 мм (166246) | 21
61 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 166263 | Монтаж вилка стойки промежуточной для панелей bi-l фасад/торец (166263) | 22
62 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 166265 | Монтаж стойка промежуточная для панелей sh=4,0м дверь справа/слева длина 3785 мм (166265) | 1
63 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 169603 | Монтаж опора винтовая лестничного марша d=38 дл.320мм (169603) | 8
64 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 169604 | Монтаж опора винтовая основания лестницы d=38 дл.580мм (169604) | 2
65 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 170396 | Монтаж планка прижимная для двух дверей от стойки sh=4,0м длина 3780мм 134х17мм (170396) | 1
66 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 170938 | Монтаж опорная плита торцевая вi-l - вт 290х260х10мм 4-отв. (170938) | 2
67 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 171670 | Монтаж трос стен вi-l дл.5986 серьга вверху (171670) | 6
68 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 171832 | Монтаж панель стеклянная 1164x1033 мм sh=4м (171832) | 20
69 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 175448 | Монтаж панель стеклянная заполнение двери (верхнее) 2380х675 мм (175448) | 2
70 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 176579 | Монтаж (176579) | 1
71 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 185633 | Монтаж панель стеклянная 1076х1033 мм (185633) | 8
72 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 189950 | Монтаж фасад стеклянный solution sh=4м боковой (189950) | 4
73 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 192057 | Монтаж алюминиевая направляющая для пола bi-level ii-уровень длина 4840 мм пр.285 к боковым стойкам (192057) | 2
74 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 192058 | Монтаж алюминиевая направляющая для пола bi-level ii-уровень длина 4680 мм пр.285 торецевая линия (192058) | 4
75 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 13 | 118060 | Монтаж (118060) | 12
76 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 14 | 165160 | Монтаж дверь двухстворчатая e6/ev1 din 17611*алюминиево-стеклянная*длина 2380 мм*высота 2120 мм*co cтупенями*створки боковые*2 двери (165160) | 2
77 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 101430 | Монтаж (101430) | 2
78 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 101433 | Монтаж (101433) | 2
79 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 101436 | Монтаж (101436) | 2
80 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 101443 | Монтаж (101443) | 4
81 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 101447 | Монтаж (101447) | 2
82 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 101460 | Монтаж (101460) | 6
83 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 101513 | Монтаж (101513) | 12
84 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 103092 | Монтаж шплинт*обыкновенный*диаметр 4 мм*din 11024*гальваниш-оцинкованный (103092) | 48
85 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 103093 | Монтаж шплинт*обыкновенный*диаметр 5 мм*din 11024*гальваниш-оцинкованный (103093) | 6
86 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 110658 | Монтаж (110658) | 16
87 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 118074 | Монтаж (118074) | 2
88 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 119389 | Монтаж (119389) | 24
89 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 156502 | Монтаж панель алюминиевая*ширина 1164 мм*высота 1033 мм*e6/ev1 din 17611 (156502) | 16
90 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 159319 | Монтаж (159319) | 32
91 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 164605 | Монтаж (164605) | 12
92 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 166246 | Монтаж (166246) | 12
93 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 166352 | Монтаж (166352) | 6
94 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 166379 | Монтаж (166379) | 4
95 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 166399 | Монтаж (166399) | 6
96 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 167377 | Монтаж (167377) | 12
97 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 174515 | Монтаж (174515) | 4
98 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 175237 | Монтаж (175237) | 6
99 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 175402 | Монтаж (175402) | 4
100 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 175420 | Монтаж (175420) | 4
101 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181317 | Монтаж (181317) | 3
102 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181333 | Монтаж (181333) | 6
103 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181358 | Монтаж (181358) | 6
104 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181363 | Монтаж (181363) | 10
105 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181383 | Монтаж (181383) | 8
106 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181384 | Монтаж (181384) | 8
107 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181482 | Монтаж u-профиль sol250 торцевой-правый длина 3595 мм (181482) | 2
108 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181483 | Монтаж u-профиль sol250 торцевой-левый длина 3595 мм (181483) | 2
109 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181487 | Монтаж (181487) | 12
110 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181493 | Монтаж (181493) | 12
111 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181499 | Монтаж (181499) | 4
112 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181500 | Монтаж (181500) | 4
113 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181534 | Монтаж (181534) | 12
114 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181585 | Монтаж (181585) | 2
115 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 183123 | Монтаж панель стеклянная ширина 1164 мм*высота 2735 мм*e6/ev1 din 17611 (183123) | 8
116 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 185561 | Монтаж панель стеклянная ширина 1164 мм*высота 820 мм*e6/ev1 din 17611 (185561) | 4
117 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 185631 | Монтаж панель стеклянная 1076х820 мм sol10м торец (185631) | 4
118 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 188391 | Монтаж alu-dibond фасадная панель (188391) | 24
119 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 189950 | Монтаж фасад стеклянный solution sh=4м боковой (189950) | 8
120 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 189963 | Монтаж alu-dibond фасадная панель (189963) | 8
121 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 13 | 118060 | Монтаж (118060) | 2

## new_pred_flw
| wbs_code | wbs1 | wbs2 | order | vendor_code | name | value | precursors | followers
0 | СМР.АС.0. | Строительная часть | Устройство полов | 0 | 101304 | Монтаж опорная площадка 300х300х8мм 4 пальца (101304) | 6 | 165160, 113117, 161564, 161702, 171832, 175448, 185633, 189950 | 165175
1 | СМР.АС.0. | Строительная часть | Устройство полов | 0 | 101451 | Монтаж штифт 20х150х40 №3 (101451) | 16 | 164537, 175659
2 | СМР.АС.0. | Строительная часть | Устройство полов | 0 | 164408 | Монтаж опорная плита установка на тяжелый пол bi-l 500х135 мм (164408) | 9 | 164421 | 175659, 164537
3 | СМР.АС.0. | Строительная часть | Устройство полов | 0 | 164410 | Монтаж опорная площадка 500х500х25мм 6-отв. установка под боковую несущую плиту (164410) | 9 | 171163 | 209149
4 | СМР.АС.0. | Строительная часть | Устройство полов | 0 | 164421 | Монтаж швеллер соединительный торцевой угловой 5245х100х50 мм (164421) | 1 | 209149 | 164408
5 | СМР.АС.0. | Строительная часть | Устройство полов | 0 | 164537 | Монтаж шпилька d=16х173 (164537) | 36 | 164408 | 101451
6 | СМР.АС.0. | Строительная часть | Устройство полов | 0 | 171163 | Монтаж опорная площадка 150х300х8мм 2 пальца (171163) | 40 | 101304 | 164410
7 | СМР.АС.0. | Строительная часть | Устройство полов | 0 | 175659 | Монтаж установочное соединение для тяжелого пола (175659) | 8 | 164408 | 101451
8 | СМР.АС.0. | Строительная часть | Устройство полов | 0 | 209149 | Монтаж пол фанерный кассетный в стальной раме 4998х2498 мм (209149) | 24 | 164410 | 164421
9 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 100203 | Монтаж планка натягивающая дл.4990 100х40 (100203) | 8 | 192057, 192058, 160228 | 164485, 164483, 164486
10 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 101018 | Монтаж плато под болт для крепления боковой стойки 40х40мм (101018) | 36 |  | 164647, 164624, 109683, 111281, 164619, 164646, 108659, 164620
11 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 101105 | Монтаж натяжитель юбки (101105) | 12 | 107488, 171670 | 185633, 161702, 165160, 161564, 175448, 171832, 189950
12 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 101106 | Монтаж плато натяжения юбки угловое (101106) | 4 | 107488 | 171670
13 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 101108 | Монтаж плато натяжения юбки торцевой (101108) | 2
14 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 101111 | Монтаж плато натяжения юбки боковой (101111) | 2 | 113117 | 189950
15 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 101454 | Монтаж палец самофиксирующийся № 5*диаметр 10 мм*длина 80 мм*изогнутый стальной с откидывающимся плоским болтом (101454) | 24 | 107488 | 192057, 164488, 164489, 170938, 113117
16 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 102671 | Монтаж угловое соединение для натяжения кровли (102671) | 4 | 111278 | 192058, 192057
17 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 103093 | Монтаж шплинт*обыкновенный*диаметр 5 мм*din 11024*гальваниш-оцинкованный (103093) | 24 | 111281 | 113530, 111278, 100203
18 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 105753 | Монтаж щит деревянный (105753) | 30 | 113117 | 160228, 113660
19 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 107488 | Монтаж стойка опорная вi-l sн=4м дл.3950 пр.285х124 (107488) | 9 | 113530, 111278
20 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 108659 | Монтаж траверса торцевая (108659) | 4 | 111278 | 166265
21 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 109683 | Монтаж плато троса (109683) | 8 | 164620
22 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 110658 | Монтаж (110658) | 20 | 113530, 111278 | 105753
23 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 111278 | Монтаж балка обвязочная с креплением для тросса вi-l дл.4993 (111278) | 6 | 108659 | 100203
24 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 111281 | Монтаж балка несущая вi-l5м дл. (111281) | 3 | 108659 | 100203
25 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 112868 | Монтаж опорная плита вi-l - sol250 290х260х10 мм (112868) | 6 | 164620
26 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 113117 | Монтаж балка несущая вi-l2,5м дл.2765 (113117) | 6 | 164115
27 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 113530 | Монтаж балка промежуточная вi-l дл.4993 (113530) | 6 | 164488, 164489, 164115 | 164131, 164493, 164130, 164129
28 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 113660 | Монтаж трос кровли вi-l дл.6720 без серег (113660) | 6 | 164162 | 164113, 164112
29 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 153551 | Монтаж траверса боковая трос (153551) | 4
30 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 159319 | Монтаж козырек алюминиевый над панелью стекла длина 1164 мм ширина 84 мм (159319) | 20 | 164113
31 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 160228 | Монтаж труба основания пола стальная профилированная вi-l 80х40х2,5 дл.5210 (160228) | 18 | 164113
32 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 161564 | Монтаж панель стеклянная 1158х2735 мм с/с/а (161564) | 20 | 164113
33 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 161702 | Монтаж панель стеклянная 1076х2735 мм с/с/а (161702) | 8
34 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 161711 | Монтаж козырек алюминиевый над панелью стекла длина 1076 мм ширина 84 мм (161711) | 8 |  | 164161
35 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164112 | Монтаж лестничный марш нижний1550х3477мм (164112) | 2 | 164160 | 164162
36 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164113 | Монтаж лестничный марш верхний1550х3267мм (164113) | 1 | 164161 | 164115
37 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164115 | Монтаж лестничная площадка 1600х2085 (164115) | 2 | 105753, 164493
38 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164128 | Монтаж перила лестнечного марша sн=1112 дл.2823 (164128) | 4 | 105753, 164493
39 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164129 | Монтаж перила лестнечной плошадки sн=1112 дл.1548 (164129) | 4 | 105753, 164493
40 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164130 | Монтаж перила лестнечной плошадки sн=1112 дл.413 (164130) | 2 | 111281 | 164113
41 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164131 | Монтаж перила лестнечной плошадки sн=1112 дл.331 (164131) | 2 | 111281 | 164113
42 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164144 | Монтаж ступень тип wkz. 38130; лестница bi-level (164144) | 23 | 164605 | 164486, 164483, 164485
43 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164160 | Монтаж основание лестничной площадки sн=1825 ширина 1600мм (164160) | 4 | 164619, 164620 | 171832, 165160, 175448, 189950, 185633
44 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164161 | Монтаж распор основания лестничной площадки дл.1440 (164161) | 8 | 107488 | 164605
45 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164162 | Монтаж тросс основания лестницы дл.1830 (164162) | 8 | 107488 | 166246, 164605, 166263, 161711, 159319, 170396
46 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164483 | Монтаж перила балконные sн=1232 дл.2430мм (164483) | 2 | 107488
47 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164485 | Монтаж перила балконные sн=1232 дл.2305мм (164485) | 1 | 107488
48 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164486 | Монтаж перила балконные sн=1232 дл.320мм (164486) | 2 | 107488
49 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164488 | Монтаж адаптор крепления летничного марша левый 160х220 (164488) | 1 | 165160
50 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164489 | Монтаж адаптор крепления летничного марша правый 160х220 (164489) | 1 | 100203
51 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164493 | Монтаж адаптор крепления перил 270х220 (164493) | 6 | 164620
52 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164605 | Монтаж планка прижимная для панели стекла sh=4,0м длина 3700 мм 134х17 мм (164605) | 21 | 164620
53 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164619 | Монтаж опорная рейка для панелей длина 4860 мм bi-l (164619) | 3 | 153551 | 165160
54 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164620 | Монтаж опорная рейка для панелей стекла длина 4710 мм (торец bi-l) (164620) | 4
55 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164624 | Монтаж u-профиль торцевой-угловой длина 3820 мм (164624) | 8
56 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164646 | Монтаж u-профиль с вырезом для bi-l левый длина 3820мм (164646) | 4 | 164620
57 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164647 | Монтаж u-профиль с вырезом для bi-l правый длина 3820 мм (164647) | 4 | 111281 | 192058
58 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 165162 | Монтаж панель стеклянная заполнение двери ширина 1190 мм*высота 950 мм*e6/ev1 din 17611 (165162) | 2 | 109683, 111278 | 108659
59 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 165175 | Монтаж панель стеклянная заполнение двери ширина 1190 мм*высота 950 мм*e6/ev1 din 17611 (165175) | 2 | 108659, 164605 | 100203
60 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 166246 | Монтаж стойка промежуточная для панелей sh=4,0м длина 3735 мм (166246) | 21 | 108659, 164605 | 100203
61 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 166263 | Монтаж вилка стойки промежуточной для панелей bi-l фасад/торец (166263) | 22
62 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 166265 | Монтаж стойка промежуточная для панелей sh=4,0м дверь справа/слева длина 3785 мм (166265) | 1 | 108659, 164605 | 100203
63 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 169603 | Монтаж опора винтовая лестничного марша d=38 дл.320мм (169603) | 8 | 108659, 164605 | 100203
64 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 169604 | Монтаж опора винтовая основания лестницы d=38 дл.580мм (169604) | 2 | 111281, 112868 | 105753
65 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 170396 | Монтаж планка прижимная для двух дверей от стойки sh=4,0м длина 3780мм 134х17мм (170396) | 1 | 170938, 112868 | 105753
66 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 170938 | Монтаж опорная плита торцевая вi-l - вт 290х260х10мм 4-отв. (170938) | 2 |  | 165160
67 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 171670 | Монтаж трос стен вi-l дл.5986 серьга вверху (171670) | 6 | 118060, 108659, 166265, 164605 | 165162, 100203
68 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 171832 | Монтаж панель стеклянная 1164x1033 мм sh=4м (171832) | 20
69 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 175448 | Монтаж панель стеклянная заполнение двери (верхнее) 2380х675 мм (175448) | 2
70 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 176579 | Монтаж (176579) | 1
71 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 185633 | Монтаж панель стеклянная 1076х1033 мм (185633) | 8
72 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 189950 | Монтаж фасад стеклянный solution sh=4м боковой (189950) | 4
73 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 192057 | Монтаж алюминиевая направляющая для пола bi-level ii-уровень длина 4840 мм пр.285 к боковым стойкам (192057) | 2
74 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 192058 | Монтаж алюминиевая направляющая для пола bi-level ii-уровень длина 4680 мм пр.285 торецевая линия (192058) | 4
75 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 13 | 118060 | Монтаж (118060) | 12
76 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 14 | 165160 | Монтаж дверь двухстворчатая e6/ev1 din 17611*алюминиево-стеклянная*длина 2380 мм*высота 2120 мм*co cтупенями*створки боковые*2 двери (165160) | 2
77 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 101430 | Монтаж (101430) | 2
78 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 101433 | Монтаж (101433) | 2
79 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 101436 | Монтаж (101436) | 2
80 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 101443 | Монтаж (101443) | 4
81 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 101447 | Монтаж (101447) | 2
82 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 101460 | Монтаж (101460) | 6
83 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 101513 | Монтаж (101513) | 12
84 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 103092 | Монтаж шплинт*обыкновенный*диаметр 4 мм*din 11024*гальваниш-оцинкованный (103092) | 48
85 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 103093 | Монтаж шплинт*обыкновенный*диаметр 5 мм*din 11024*гальваниш-оцинкованный (103093) | 6
86 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 110658 | Монтаж (110658) | 16
87 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 118074 | Монтаж (118074) | 2
88 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 119389 | Монтаж (119389) | 24
89 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 156502 | Монтаж панель алюминиевая*ширина 1164 мм*высота 1033 мм*e6/ev1 din 17611 (156502) | 16
90 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 159319 | Монтаж (159319) | 32
91 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 164605 | Монтаж (164605) | 12
92 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 166246 | Монтаж (166246) | 12
93 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 166352 | Монтаж (166352) | 6
94 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 166379 | Монтаж (166379) | 4
95 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 166399 | Монтаж (166399) | 6
96 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 167377 | Монтаж (167377) | 12
97 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 174515 | Монтаж (174515) | 4
98 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 175237 | Монтаж (175237) | 6
99 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 175402 | Монтаж (175402) | 4
100 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 175420 | Монтаж (175420) | 4
101 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181317 | Монтаж (181317) | 3
102 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181333 | Монтаж (181333) | 6
103 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181358 | Монтаж (181358) | 6
104 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181363 | Монтаж (181363) | 10
105 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181383 | Монтаж (181383) | 8
106 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181384 | Монтаж (181384) | 8
107 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181482 | Монтаж u-профиль sol250 торцевой-правый длина 3595 мм (181482) | 2
108 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181483 | Монтаж u-профиль sol250 торцевой-левый длина 3595 мм (181483) | 2
109 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181487 | Монтаж (181487) | 12
110 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181493 | Монтаж (181493) | 12
111 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181499 | Монтаж (181499) | 4
112 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181500 | Монтаж (181500) | 4
113 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181534 | Монтаж (181534) | 12
114 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181585 | Монтаж (181585) | 2
115 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 183123 | Монтаж панель стеклянная ширина 1164 мм*высота 2735 мм*e6/ev1 din 17611 (183123) | 8
116 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 185561 | Монтаж панель стеклянная ширина 1164 мм*высота 820 мм*e6/ev1 din 17611 (185561) | 4
117 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 185631 | Монтаж панель стеклянная 1076х820 мм sol10м торец (185631) | 4
118 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 188391 | Монтаж alu-dibond фасадная панель (188391) | 24
119 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 189950 | Монтаж фасад стеклянный solution sh=4м боковой (189950) | 8
120 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 189963 | Монтаж alu-dibond фасадная панель (189963) | 8
121 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 13 | 118060 | Монтаж (118060) | 2

## new_pred_flw1
| wbs_code | wbs1 | wbs2 | order | vendor_code | name | value | precursors | followers
0 | СМР.АС.0. | Строительная часть | Устройство полов | 0 | 101304 | Монтаж опорная площадка 300х300х8мм 4 пальца (101304) | 6
1 | СМР.АС.0. | Строительная часть | Устройство полов | 0 | 101451 | Монтаж штифт 20х150х40 №3 (101451) | 16
2 | СМР.АС.0. | Строительная часть | Устройство полов | 0 | 164408 | Монтаж опорная плита установка на тяжелый пол bi-l 500х135 мм (164408) | 9
3 | СМР.АС.0. | Строительная часть | Устройство полов | 0 | 164410 | Монтаж опорная площадка 500х500х25мм 6-отв. установка под боковую несущую плиту (164410) | 9
4 | СМР.АС.0. | Строительная часть | Устройство полов | 0 | 164421 | Монтаж швеллер соединительный торцевой угловой 5245х100х50 мм (164421) | 1
5 | СМР.АС.0. | Строительная часть | Устройство полов | 0 | 164537 | Монтаж шпилька d=16х173 (164537) | 36
6 | СМР.АС.0. | Строительная часть | Устройство полов | 0 | 171163 | Монтаж опорная площадка 150х300х8мм 2 пальца (171163) | 40
7 | СМР.АС.0. | Строительная часть | Устройство полов | 0 | 175659 | Монтаж установочное соединение для тяжелого пола (175659) | 8
8 | СМР.АС.0. | Строительная часть | Устройство полов | 0 | 209149 | Монтаж пол фанерный кассетный в стальной раме 4998х2498 мм (209149) | 24
9 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 100203 | Монтаж планка натягивающая дл.4990 100х40 (100203) | 8
10 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 101018 | Монтаж плато под болт для крепления боковой стойки 40х40мм (101018) | 36
11 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 101105 | Монтаж натяжитель юбки (101105) | 12
12 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 101106 | Монтаж плато натяжения юбки угловое (101106) | 4
13 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 101108 | Монтаж плато натяжения юбки торцевой (101108) | 2
14 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 101111 | Монтаж плато натяжения юбки боковой (101111) | 2
15 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 101454 | Монтаж палец самофиксирующийся № 5*диаметр 10 мм*длина 80 мм*изогнутый стальной с откидывающимся плоским болтом (101454) | 24
16 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 102671 | Монтаж угловое соединение для натяжения кровли (102671) | 4
17 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 103093 | Монтаж шплинт*обыкновенный*диаметр 5 мм*din 11024*гальваниш-оцинкованный (103093) | 24
18 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 105753 | Монтаж щит деревянный (105753) | 30
19 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 107488 | Монтаж стойка опорная вi-l sн=4м дл.3950 пр.285х124 (107488) | 9
20 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 108659 | Монтаж траверса торцевая (108659) | 4
21 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 109683 | Монтаж плато троса (109683) | 8
22 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 110658 | Монтаж (110658) | 20
23 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 111278 | Монтаж балка обвязочная с креплением для тросса вi-l дл.4993 (111278) | 6
24 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 111281 | Монтаж балка несущая вi-l5м дл. (111281) | 3
25 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 112868 | Монтаж опорная плита вi-l - sol250 290х260х10 мм (112868) | 6
26 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 113117 | Монтаж балка несущая вi-l2,5м дл.2765 (113117) | 6
27 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 113530 | Монтаж балка промежуточная вi-l дл.4993 (113530) | 6
28 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 113660 | Монтаж трос кровли вi-l дл.6720 без серег (113660) | 6
29 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 153551 | Монтаж траверса боковая трос (153551) | 4
30 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 159319 | Монтаж козырек алюминиевый над панелью стекла длина 1164 мм ширина 84 мм (159319) | 20
31 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 160228 | Монтаж труба основания пола стальная профилированная вi-l 80х40х2,5 дл.5210 (160228) | 18
32 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 161564 | Монтаж панель стеклянная 1158х2735 мм с/с/а (161564) | 20
33 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 161702 | Монтаж панель стеклянная 1076х2735 мм с/с/а (161702) | 8
34 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 161711 | Монтаж козырек алюминиевый над панелью стекла длина 1076 мм ширина 84 мм (161711) | 8
35 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164112 | Монтаж лестничный марш нижний1550х3477мм (164112) | 2
36 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164113 | Монтаж лестничный марш верхний1550х3267мм (164113) | 1
37 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164115 | Монтаж лестничная площадка 1600х2085 (164115) | 2
38 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164128 | Монтаж перила лестнечного марша sн=1112 дл.2823 (164128) | 4
39 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164129 | Монтаж перила лестнечной плошадки sн=1112 дл.1548 (164129) | 4
40 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164130 | Монтаж перила лестнечной плошадки sн=1112 дл.413 (164130) | 2
41 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164131 | Монтаж перила лестнечной плошадки sн=1112 дл.331 (164131) | 2
42 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164144 | Монтаж ступень тип wkz. 38130; лестница bi-level (164144) | 23
43 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164160 | Монтаж основание лестничной площадки sн=1825 ширина 1600мм (164160) | 4
44 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164161 | Монтаж распор основания лестничной площадки дл.1440 (164161) | 8
45 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164162 | Монтаж тросс основания лестницы дл.1830 (164162) | 8
46 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164483 | Монтаж перила балконные sн=1232 дл.2430мм (164483) | 2
47 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164485 | Монтаж перила балконные sн=1232 дл.2305мм (164485) | 1
48 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164486 | Монтаж перила балконные sн=1232 дл.320мм (164486) | 2
49 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164488 | Монтаж адаптор крепления летничного марша левый 160х220 (164488) | 1
50 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164489 | Монтаж адаптор крепления летничного марша правый 160х220 (164489) | 1
51 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164493 | Монтаж адаптор крепления перил 270х220 (164493) | 6
52 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164605 | Монтаж планка прижимная для панели стекла sh=4,0м длина 3700 мм 134х17 мм (164605) | 21
53 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164619 | Монтаж опорная рейка для панелей длина 4860 мм bi-l (164619) | 3
54 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164620 | Монтаж опорная рейка для панелей стекла длина 4710 мм (торец bi-l) (164620) | 4
55 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164624 | Монтаж u-профиль торцевой-угловой длина 3820 мм (164624) | 8
56 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164646 | Монтаж u-профиль с вырезом для bi-l левый длина 3820мм (164646) | 4
57 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164647 | Монтаж u-профиль с вырезом для bi-l правый длина 3820 мм (164647) | 4
58 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 165162 | Монтаж панель стеклянная заполнение двери ширина 1190 мм*высота 950 мм*e6/ev1 din 17611 (165162) | 2
59 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 165175 | Монтаж панель стеклянная заполнение двери ширина 1190 мм*высота 950 мм*e6/ev1 din 17611 (165175) | 2
60 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 166246 | Монтаж стойка промежуточная для панелей sh=4,0м длина 3735 мм (166246) | 21
61 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 166263 | Монтаж вилка стойки промежуточной для панелей bi-l фасад/торец (166263) | 22
62 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 166265 | Монтаж стойка промежуточная для панелей sh=4,0м дверь справа/слева длина 3785 мм (166265) | 1
63 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 169603 | Монтаж опора винтовая лестничного марша d=38 дл.320мм (169603) | 8
64 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 169604 | Монтаж опора винтовая основания лестницы d=38 дл.580мм (169604) | 2
65 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 170396 | Монтаж планка прижимная для двух дверей от стойки sh=4,0м длина 3780мм 134х17мм (170396) | 1
66 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 170938 | Монтаж опорная плита торцевая вi-l - вт 290х260х10мм 4-отв. (170938) | 2
67 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 171670 | Монтаж трос стен вi-l дл.5986 серьга вверху (171670) | 6
68 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 171832 | Монтаж панель стеклянная 1164x1033 мм sh=4м (171832) | 20
69 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 175448 | Монтаж панель стеклянная заполнение двери (верхнее) 2380х675 мм (175448) | 2
70 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 176579 | Монтаж (176579) | 1
71 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 185633 | Монтаж панель стеклянная 1076х1033 мм (185633) | 8
72 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 189950 | Монтаж фасад стеклянный solution sh=4м боковой (189950) | 4
73 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 192057 | Монтаж алюминиевая направляющая для пола bi-level ii-уровень длина 4840 мм пр.285 к боковым стойкам (192057) | 2
74 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 192058 | Монтаж алюминиевая направляющая для пола bi-level ii-уровень длина 4680 мм пр.285 торецевая линия (192058) | 4
75 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 13 | 118060 | Монтаж (118060) | 12
76 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 14 | 165160 | Монтаж дверь двухстворчатая e6/ev1 din 17611*алюминиево-стеклянная*длина 2380 мм*высота 2120 мм*co cтупенями*створки боковые*2 двери (165160) | 2
77 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 101430 | Монтаж (101430) | 2
78 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 101433 | Монтаж (101433) | 2
79 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 101436 | Монтаж (101436) | 2
80 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 101443 | Монтаж (101443) | 4
81 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 101447 | Монтаж (101447) | 2
82 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 101460 | Монтаж (101460) | 6
83 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 101513 | Монтаж (101513) | 12
84 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 103092 | Монтаж шплинт*обыкновенный*диаметр 4 мм*din 11024*гальваниш-оцинкованный (103092) | 48
85 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 103093 | Монтаж шплинт*обыкновенный*диаметр 5 мм*din 11024*гальваниш-оцинкованный (103093) | 6
86 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 110658 | Монтаж (110658) | 16
87 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 118074 | Монтаж (118074) | 2
88 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 119389 | Монтаж (119389) | 24
89 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 156502 | Монтаж панель алюминиевая*ширина 1164 мм*высота 1033 мм*e6/ev1 din 17611 (156502) | 16
90 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 159319 | Монтаж (159319) | 32
91 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 164605 | Монтаж (164605) | 12
92 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 166246 | Монтаж (166246) | 12
93 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 166352 | Монтаж (166352) | 6
94 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 166379 | Монтаж (166379) | 4
95 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 166399 | Монтаж (166399) | 6
96 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 167377 | Монтаж (167377) | 12
97 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 174515 | Монтаж (174515) | 4
98 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 175237 | Монтаж (175237) | 6
99 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 175402 | Монтаж (175402) | 4
100 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 175420 | Монтаж (175420) | 4
101 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181317 | Монтаж (181317) | 3
102 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181333 | Монтаж (181333) | 6
103 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181358 | Монтаж (181358) | 6
104 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181363 | Монтаж (181363) | 10
105 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181383 | Монтаж (181383) | 8
106 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181384 | Монтаж (181384) | 8
107 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181482 | Монтаж u-профиль sol250 торцевой-правый длина 3595 мм (181482) | 2
108 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181483 | Монтаж u-профиль sol250 торцевой-левый длина 3595 мм (181483) | 2
109 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181487 | Монтаж (181487) | 12
110 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181493 | Монтаж (181493) | 12
111 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181499 | Монтаж (181499) | 4
112 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181500 | Монтаж (181500) | 4
113 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181534 | Монтаж (181534) | 12
114 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181585 | Монтаж (181585) | 2
115 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 183123 | Монтаж панель стеклянная ширина 1164 мм*высота 2735 мм*e6/ev1 din 17611 (183123) | 8
116 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 185561 | Монтаж панель стеклянная ширина 1164 мм*высота 820 мм*e6/ev1 din 17611 (185561) | 4
117 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 185631 | Монтаж панель стеклянная 1076х820 мм sol10м торец (185631) | 4
118 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 188391 | Монтаж alu-dibond фасадная панель (188391) | 24
119 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 189950 | Монтаж фасад стеклянный solution sh=4м боковой (189950) | 8
120 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 189963 | Монтаж alu-dibond фасадная панель (189963) | 8
121 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 13 | 118060 | Монтаж (118060) | 2

## new_pred_flw2
| wbs_code | wbs1 | wbs2 | order | vendor_code | name | value | precursors | followers
0 | СМР.АС.0. | Строительная часть | Устройство полов | 0 | 101304 | Монтаж опорная площадка 300х300х8мм 4 пальца (101304) | 6 |  | 171163
1 | СМР.АС.0. | Строительная часть | Устройство полов | 0 | 101451 | Монтаж штифт 20х150х40 №3 (101451) | 16 | 164537, 175659
2 | СМР.АС.0. | Строительная часть | Устройство полов | 0 | 164408 | Монтаж опорная плита установка на тяжелый пол bi-l 500х135 мм (164408) | 9 | 164421 | 164537, 175659
3 | СМР.АС.0. | Строительная часть | Устройство полов | 0 | 164410 | Монтаж опорная площадка 500х500х25мм 6-отв. установка под боковую несущую плиту (164410) | 9 | 171163 | 209149
4 | СМР.АС.0. | Строительная часть | Устройство полов | 0 | 164421 | Монтаж швеллер соединительный торцевой угловой 5245х100х50 мм (164421) | 1 | 209149 | 164408
5 | СМР.АС.0. | Строительная часть | Устройство полов | 0 | 164537 | Монтаж шпилька d=16х173 (164537) | 36 | 164408 | 101451
6 | СМР.АС.0. | Строительная часть | Устройство полов | 0 | 171163 | Монтаж опорная площадка 150х300х8мм 2 пальца (171163) | 40 | 101304 | 164410
7 | СМР.АС.0. | Строительная часть | Устройство полов | 0 | 175659 | Монтаж установочное соединение для тяжелого пола (175659) | 8 | 164408 | 101451
8 | СМР.АС.0. | Строительная часть | Устройство полов | 0 | 209149 | Монтаж пол фанерный кассетный в стальной раме 4998х2498 мм (209149) | 24 | 164410 | 164421
9 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 100203 | Монтаж планка натягивающая дл.4990 100х40 (100203) | 8
10 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 101018 | Монтаж плато под болт для крепления боковой стойки 40х40мм (101018) | 36
11 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 101105 | Монтаж натяжитель юбки (101105) | 12
12 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 101106 | Монтаж плато натяжения юбки угловое (101106) | 4
13 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 101108 | Монтаж плато натяжения юбки торцевой (101108) | 2
14 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 101111 | Монтаж плато натяжения юбки боковой (101111) | 2
15 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 101454 | Монтаж палец самофиксирующийся № 5*диаметр 10 мм*длина 80 мм*изогнутый стальной с откидывающимся плоским болтом (101454) | 24
16 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 102671 | Монтаж угловое соединение для натяжения кровли (102671) | 4
17 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 103093 | Монтаж шплинт*обыкновенный*диаметр 5 мм*din 11024*гальваниш-оцинкованный (103093) | 24
18 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 105753 | Монтаж щит деревянный (105753) | 30
19 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 107488 | Монтаж стойка опорная вi-l sн=4м дл.3950 пр.285х124 (107488) | 9
20 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 108659 | Монтаж траверса торцевая (108659) | 4
21 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 109683 | Монтаж плато троса (109683) | 8
22 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 110658 | Монтаж (110658) | 20
23 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 111278 | Монтаж балка обвязочная с креплением для тросса вi-l дл.4993 (111278) | 6
24 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 111281 | Монтаж балка несущая вi-l5м дл. (111281) | 3
25 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 112868 | Монтаж опорная плита вi-l - sol250 290х260х10 мм (112868) | 6
26 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 113117 | Монтаж балка несущая вi-l2,5м дл.2765 (113117) | 6
27 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 113530 | Монтаж балка промежуточная вi-l дл.4993 (113530) | 6
28 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 113660 | Монтаж трос кровли вi-l дл.6720 без серег (113660) | 6
29 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 153551 | Монтаж траверса боковая трос (153551) | 4
30 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 159319 | Монтаж козырек алюминиевый над панелью стекла длина 1164 мм ширина 84 мм (159319) | 20
31 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 160228 | Монтаж труба основания пола стальная профилированная вi-l 80х40х2,5 дл.5210 (160228) | 18
32 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 161564 | Монтаж панель стеклянная 1158х2735 мм с/с/а (161564) | 20
33 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 161702 | Монтаж панель стеклянная 1076х2735 мм с/с/а (161702) | 8
34 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 161711 | Монтаж козырек алюминиевый над панелью стекла длина 1076 мм ширина 84 мм (161711) | 8
35 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164112 | Монтаж лестничный марш нижний1550х3477мм (164112) | 2
36 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164113 | Монтаж лестничный марш верхний1550х3267мм (164113) | 1
37 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164115 | Монтаж лестничная площадка 1600х2085 (164115) | 2
38 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164128 | Монтаж перила лестнечного марша sн=1112 дл.2823 (164128) | 4
39 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164129 | Монтаж перила лестнечной плошадки sн=1112 дл.1548 (164129) | 4
40 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164130 | Монтаж перила лестнечной плошадки sн=1112 дл.413 (164130) | 2
41 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164131 | Монтаж перила лестнечной плошадки sн=1112 дл.331 (164131) | 2
42 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164144 | Монтаж ступень тип wkz. 38130; лестница bi-level (164144) | 23
43 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164160 | Монтаж основание лестничной площадки sн=1825 ширина 1600мм (164160) | 4
44 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164161 | Монтаж распор основания лестничной площадки дл.1440 (164161) | 8
45 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164162 | Монтаж тросс основания лестницы дл.1830 (164162) | 8
46 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164483 | Монтаж перила балконные sн=1232 дл.2430мм (164483) | 2
47 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164485 | Монтаж перила балконные sн=1232 дл.2305мм (164485) | 1
48 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164486 | Монтаж перила балконные sн=1232 дл.320мм (164486) | 2
49 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164488 | Монтаж адаптор крепления летничного марша левый 160х220 (164488) | 1
50 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164489 | Монтаж адаптор крепления летничного марша правый 160х220 (164489) | 1
51 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164493 | Монтаж адаптор крепления перил 270х220 (164493) | 6
52 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164605 | Монтаж планка прижимная для панели стекла sh=4,0м длина 3700 мм 134х17 мм (164605) | 21
53 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164619 | Монтаж опорная рейка для панелей длина 4860 мм bi-l (164619) | 3
54 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164620 | Монтаж опорная рейка для панелей стекла длина 4710 мм (торец bi-l) (164620) | 4
55 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164624 | Монтаж u-профиль торцевой-угловой длина 3820 мм (164624) | 8
56 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164646 | Монтаж u-профиль с вырезом для bi-l левый длина 3820мм (164646) | 4
57 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 164647 | Монтаж u-профиль с вырезом для bi-l правый длина 3820 мм (164647) | 4
58 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 165162 | Монтаж панель стеклянная заполнение двери ширина 1190 мм*высота 950 мм*e6/ev1 din 17611 (165162) | 2
59 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 165175 | Монтаж панель стеклянная заполнение двери ширина 1190 мм*высота 950 мм*e6/ev1 din 17611 (165175) | 2
60 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 166246 | Монтаж стойка промежуточная для панелей sh=4,0м длина 3735 мм (166246) | 21
61 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 166263 | Монтаж вилка стойки промежуточной для панелей bi-l фасад/торец (166263) | 22
62 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 166265 | Монтаж стойка промежуточная для панелей sh=4,0м дверь справа/слева длина 3785 мм (166265) | 1
63 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 169603 | Монтаж опора винтовая лестничного марша d=38 дл.320мм (169603) | 8
64 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 169604 | Монтаж опора винтовая основания лестницы d=38 дл.580мм (169604) | 2
65 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 170396 | Монтаж планка прижимная для двух дверей от стойки sh=4,0м длина 3780мм 134х17мм (170396) | 1
66 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 170938 | Монтаж опорная плита торцевая вi-l - вт 290х260х10мм 4-отв. (170938) | 2
67 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 171670 | Монтаж трос стен вi-l дл.5986 серьга вверху (171670) | 6
68 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 171832 | Монтаж панель стеклянная 1164x1033 мм sh=4м (171832) | 20
69 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 175448 | Монтаж панель стеклянная заполнение двери (верхнее) 2380х675 мм (175448) | 2
70 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 176579 | Монтаж (176579) | 1
71 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 185633 | Монтаж панель стеклянная 1076х1033 мм (185633) | 8
72 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 189950 | Монтаж фасад стеклянный solution sh=4м боковой (189950) | 4
73 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 192057 | Монтаж алюминиевая направляющая для пола bi-level ii-уровень длина 4840 мм пр.285 к боковым стойкам (192057) | 2
74 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 0 | 192058 | Монтаж алюминиевая направляющая для пола bi-level ii-уровень длина 4680 мм пр.285 торецевая линия (192058) | 4
75 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 13 | 118060 | Монтаж (118060) | 12
76 | СМР.АС.1. | Строительная часть | Устройство первого уровня | 14 | 165160 | Монтаж дверь двухстворчатая e6/ev1 din 17611*алюминиево-стеклянная*длина 2380 мм*высота 2120 мм*co cтупенями*створки боковые*2 двери (165160) | 2
77 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 101430 | Монтаж (101430) | 2
78 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 101433 | Монтаж (101433) | 2
79 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 101436 | Монтаж (101436) | 2
80 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 101443 | Монтаж (101443) | 4
81 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 101447 | Монтаж (101447) | 2
82 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 101460 | Монтаж (101460) | 6
83 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 101513 | Монтаж (101513) | 12
84 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 103092 | Монтаж шплинт*обыкновенный*диаметр 4 мм*din 11024*гальваниш-оцинкованный (103092) | 48
85 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 103093 | Монтаж шплинт*обыкновенный*диаметр 5 мм*din 11024*гальваниш-оцинкованный (103093) | 6
86 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 110658 | Монтаж (110658) | 16
87 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 118074 | Монтаж (118074) | 2
88 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 119389 | Монтаж (119389) | 24
89 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 156502 | Монтаж панель алюминиевая*ширина 1164 мм*высота 1033 мм*e6/ev1 din 17611 (156502) | 16
90 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 159319 | Монтаж (159319) | 32
91 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 164605 | Монтаж (164605) | 12
92 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 166246 | Монтаж (166246) | 12
93 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 166352 | Монтаж (166352) | 6
94 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 166379 | Монтаж (166379) | 4
95 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 166399 | Монтаж (166399) | 6
96 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 167377 | Монтаж (167377) | 12
97 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 174515 | Монтаж (174515) | 4
98 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 175237 | Монтаж (175237) | 6
99 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 175402 | Монтаж (175402) | 4
100 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 175420 | Монтаж (175420) | 4
101 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181317 | Монтаж (181317) | 3
102 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181333 | Монтаж (181333) | 6
103 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181358 | Монтаж (181358) | 6
104 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181363 | Монтаж (181363) | 10
105 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181383 | Монтаж (181383) | 8
106 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181384 | Монтаж (181384) | 8
107 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181482 | Монтаж u-профиль sol250 торцевой-правый длина 3595 мм (181482) | 2
108 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181483 | Монтаж u-профиль sol250 торцевой-левый длина 3595 мм (181483) | 2
109 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181487 | Монтаж (181487) | 12
110 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181493 | Монтаж (181493) | 12
111 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181499 | Монтаж (181499) | 4
112 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181500 | Монтаж (181500) | 4
113 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181534 | Монтаж (181534) | 12
114 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 181585 | Монтаж (181585) | 2
115 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 183123 | Монтаж панель стеклянная ширина 1164 мм*высота 2735 мм*e6/ev1 din 17611 (183123) | 8
116 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 185561 | Монтаж панель стеклянная ширина 1164 мм*высота 820 мм*e6/ev1 din 17611 (185561) | 4
117 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 185631 | Монтаж панель стеклянная 1076х820 мм sol10м торец (185631) | 4
118 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 188391 | Монтаж alu-dibond фасадная панель (188391) | 24
119 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 189950 | Монтаж фасад стеклянный solution sh=4м боковой (189950) | 8
120 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 0 | 189963 | Монтаж alu-dibond фасадная панель (189963) | 8
121 | СМР.АС.2. | Строительная часть | Устройство второго уровня | 13 | 118060 | Монтаж (118060) | 2