## Лист1
Идентификатор операции | ИСР | Название операции | Артикул | ADCM_ФО_План | Длительность - план | Начало | Окончание | Предшественники | Последователи
Многоярусная конструкция |  |  |  |  | 24 | 2022-04-13 | 2022-05-06
СМР |  |  |  |  | 24 | 2022-04-13 | 2022-05-06
Строительная часть |  |  |  |  | 24 | 2022-04-13 | 2022-05-06
Устройство полов |  |  |  |  | 5 | 2022-04-13 | 2022-04-17
R1000 | R2.4.1.1 | Монтаж опорная площадка 300х300х8мм 4 пальца (101304) | 101304 | 6 | 1 | 2022-04-13 | 2022-04-13 |  | R1010
R1010 | R2.4.1.1 | Монтаж опорная площадка 150х300х8мм 2 пальца (171163) | 171163 | 40 | 2 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | R1000 | R1020
R1020 | R2.4.1.1 | Монтаж опорная площадка 500х500х25мм 6-отв. установка под боковую несущую плиту (164410) | 164410 | 9 | 1 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | R1010 | R1030
R1030 | R2.4.1.1 | Монтаж пол фанерный кассетный в стальной раме 4998х2498 мм (209149) | 209149 | 24 | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | R1020 | R1040
R1040 | R2.4.1.1 | Монтаж швеллер соединительный торцевой угловой 5245х100х50 мм (164421) | 164421 | 1 | 1 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | R1030 | R1060, R1060
R1050 | R2.4.1.1 | Монтаж штифт 20х150х40 №3 (101451) | 101451 | 16 | 1 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | R1080, R1080, R1070 | R1260, R1090
R1060 | R2.4.1.1 | Монтаж опорная плита установка на тяжелый пол bi-l 500х135 мм (164408) | 164408 | 9 | 1 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | R1040, R1040 | R1070, R1070, R1080, R1080
R1070 | R2.4.1.1 | Монтаж шпилька d=16х173 (164537) | 164537 | 36 | 1 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | R1060, R1060 | R1050
R1080 | R2.4.1.1 | Монтаж установочное соединение для тяжелого пола (175659) | 175659 | 8 | 1 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | R1060, R1060 | R1050, R1050
Устройство первого уровня |  |  |  |  | 13 | 2022-04-18 | 2022-04-30
Монтаж каркаса |  |  |  |  | 12 | 2022-04-18 | 2022-04-30
R1090 | R2.4.1.7.2 | Монтаж стойка опорная вi-l sн=4м дл.3950 пр.285х124 (107488) | 107488 | 9 | 2 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | R1050 | R1100, R1110, R1100, R1240, R1550, R1540, R1560, R1520, R1530
R1100 | R2.4.1.7.2 | Монтаж плато троса (109683) | 109683 | 8 | 2 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | R1090, R1090 | R1200
R1110 | R2.4.1.7.2 | Монтаж балка несущая вi-l5м дл. (111281) | 111281 | 3 | 2 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | R1090 | R1310, R1320, R1120, R1210, R1130, R1250, R1150
R1120 | R2.4.1.7.2 | Монтаж балка несущая вi-l2,5м дл.2765 (113117) | 113117 | 6 | 2 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | R1110 | R1140, R1250, R1150
R1130 | R2.4.1.7.2 | Монтаж опорная плита торцевая вi-l - вт 290х260х10мм 4-отв. (170938) | 170938 | 2 | 2 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | R1110 | R1220, R1710
R1140 | R2.4.1.7.2 | Монтаж балка обвязочная с креплением для тросса вi-l дл.4993 (111278) | 111278 | 6 | 2 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | R1120 | R1200, R1160, R1180, R1190, R1170, R1710
R1150 | R2.4.1.7.2 | Монтаж балка промежуточная вi-l дл.4993 (113530) | 113530 | 6 | 1 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | R1110, R1120 | R1190, R1170
R1160 | R2.4.1.7.2 | Монтаж опорная плита вi-l - sol250 290х260х10 мм (112868) | 112868 | 6 | 1 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | R1140 | R1210, R1220
R1170 | R2.4.1.7.2 | Монтаж трос кровли вi-l дл.6720 без серег (113660) | 113660 | 6 | 1 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | R1140, R1150
R1180 | R2.4.1.7.2 | Монтаж траверса боковая трос (153551) | 153551 | 4 | 1 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | R1140 | R1610
R1190 | R2.4.1.7.2 | Монтаж труба основания пола стальная профилированная вi-l 80х40х2,5 дл.5210 (160228) | 160228 | 18 | 1 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | R1140, R1150 | R1230
R1200 | R2.4.1.7.2 | Монтаж трос стен вi-l дл.5986 серьга вверху (171670) | 171670 | 6 | 2 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | R1140, R1100 | R1620, R1630, R1240
R1210 | R2.4.1.7.2 | Монтаж алюминиевая направляющая для пола bi-level ii-уровень длина 4840 мм пр.285 к боковым стойкам (192057) | 192057 | 2 | 1 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | R1110, R1160 | R1230
R1220 | R2.4.1.7.2 | Монтаж алюминиевая направляющая для пола bi-level ii-уровень длина 4680 мм пр.285 торецевая линия (192058) | 192058 | 4 | 1 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | R1160, R1130 | R1230
R1230 | R2.4.1.7.2 | Монтаж щит деревянный (105753) | 105753 | 30 | 1 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | R1220, R1210, R1190 | R1380, R1390, R1400
R1240 | R2.4.1.7.2 | Монтаж траверса торцевая (108659) | 108659 | 4 | 1 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | R1200, R1090 | R1620, R1630, R1640, R1650, R1660, R1670, R1680
R1250 | R2.4.1.7.2 | Монтаж планка натягивающая дл.4990 100х40 (100203) | 100203 | 8 | 1 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | R1120, R1620, R1630, R1640, R1650, R1660, R1670, R1680, R1110 | R1700
Устройство лестниц |  |  |  |  | 12 | 2022-04-18 | 2022-04-29
R1260 | R2.4.1.7.1 | Монтаж основание лестничной площадки sн=1825 ширина 1600мм (164160) | 164160 | 4 | 1 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | R1050 | R1270
R1270 | R2.4.1.7.1 | Монтаж распор основания лестничной площадки дл.1440 (164161) | 164161 | 8 | 1 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | R1260 | R1280
R1280 | R2.4.1.7.1 | Монтаж тросс основания лестницы дл.1830 (164162) | 164162 | 8 | 1 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | R1270 | R1290
R1290 | R2.4.1.7.1 | Монтаж лестничная площадка 1600х2085 (164115) | 164115 | 2 | 1 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | R1280 | R1300, R1330, R1340, R1350, R1360
R1300 | R2.4.1.7.1 | Монтаж лестничный марш нижний1550х3477мм (164112) | 164112 | 2 | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | R1290
R1310 | R2.4.1.7.1 | Монтаж адаптор крепления летничного марша левый 160х220 (164488) | 164488 | 1 | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | R1110 | R1330
R1320 | R2.4.1.7.1 | Монтаж адаптор крепления летничного марша правый 160х220 (164489) | 164489 | 1 | 1 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | R1110 | R1330
R1330 | R2.4.1.7.1 | Монтаж лестничный марш верхний1550х3267мм (164113) | 164113 | 1 | 1 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | R1290, R1320, R1310 | R1340, R1350, R1360, R1370
R1340 | R2.4.1.7.1 | Монтаж перила лестнечной плошадки sн=1112 дл.1548 (164129) | 164129 | 4 | 1 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | R1330, R1290
R1350 | R2.4.1.7.1 | Монтаж перила лестнечной плошадки sн=1112 дл.413 (164130) | 164130 | 2 | 1 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | R1330, R1290
R1360 | R2.4.1.7.1 | Монтаж перила лестнечной плошадки sн=1112 дл.331 (164131) | 164131 | 2 | 1 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | R1330, R1290
R1370 | R2.4.1.7.1 | Монтаж адаптор крепления перил 270х220 (164493) | 164493 | 6 | 1 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | R1330 | R1380, R1390, R1400
R1380 | R2.4.1.7.1 | Монтаж перила балконные sн=1232 дл.2430мм (164483) | 164483 | 2 | 1 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | R1370, R1230
R1390 | R2.4.1.7.1 | Монтаж перила балконные sн=1232 дл.2305мм (164485) | 164485 | 1 | 1 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | R1370, R1230
R1400 | R2.4.1.7.1 | Монтаж перила балконные sн=1232 дл.320мм (164486) | 164486 | 2 | 1 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | R1370, R1230
Устройство стеновых панелей первого уровня |  |  |  |  | 11 | 2022-04-20 | 2022-04-30
R1500 | R2.4.1.7.5 | Монтаж козырек алюминиевый над панелью стекла длина 1164 мм ширина 84 мм (159319) | 159319 | 20 | 1 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | R1530
R1510 | R2.4.1.7.5 | Монтаж козырек алюминиевый над панелью стекла длина 1076 мм ширина 84 мм (161711) | 161711 | 8 | 1 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | R1530
R1520 | R2.4.1.7.5 | Монтаж опорная рейка для панелей длина 4860 мм bi-l (164619) | 164619 | 3 | 1 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | R1090 | R1600
R1530 | R2.4.1.7.5 | Монтаж опорная рейка для панелей стекла длина 4710 мм (торец bi-l) (164620) | 164620 | 4 | 1 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | R1090 | R1600, R1500, R1510, R1570, R1580, R1590
R1540 | R2.4.1.7.5 | Монтаж u-профиль торцевой-угловой длина 3820 мм (164624) | 164624 | 8 | 1 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | R1090
R1550 | R2.4.1.7.5 | Монтаж u-профиль с вырезом для bi-l левый длина 3820мм (164646) | 164646 | 4 | 1 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | R1090
R1560 | R2.4.1.7.5 | Монтаж u-профиль с вырезом для bi-l правый длина 3820 мм (164647) | 164647 | 4 | 1 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | R1090
R1570 | R2.4.1.7.5 | Монтаж стойка промежуточная для панелей sh=4,0м длина 3735 мм (166246) | 166246 | 21 | 1 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | R1530
R1580 | R2.4.1.7.5 | Монтаж вилка стойки промежуточной для панелей bi-l фасад/торец (166263) | 166263 | 22 | 1 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | R1530
R1590 | R2.4.1.7.5 | Монтаж планка прижимная для двух дверей от стойки sh=4,0м длина 3780мм 134х17мм (170396) | 170396 | 1 | 1 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | R1530
R1600 | R2.4.1.7.5 | Монтаж планка прижимная для панели стекла sh=4,0м длина 3700 мм 134х17 мм (164605) | 164605 | 21 | 1 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | R1520, R1530 | R1640, R1650, R1660, R1670, R1680
R1610 | R2.4.1.7.5 | Монтаж стойка промежуточная для панелей sh=4,0м дверь справа/слева длина 3785 мм (166265) | 166265 | 1 | 1 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | R1180 | R1680
R1620 | R2.4.1.7.5 | Монтаж панель стеклянная 1158х2735 мм с/с/а (161564) | 161564 | 20 | 1 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | R1200, R1240 | R1250
R1630 | R2.4.1.7.5 | Монтаж панель стеклянная 1076х2735 мм с/с/а (161702) | 161702 | 8 | 1 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | R1200, R1240 | R1250
R1640 | R2.4.1.7.5 | Монтаж панель стеклянная 1164x1033 мм sh=4м (171832) | 171832 | 20 | 1 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | R1240, R1600 | R1250
R1650 | R2.4.1.7.5 | Монтаж панель стеклянная заполнение двери (верхнее) 2380х675 мм (175448) | 175448 | 2 | 1 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | R1240, R1600 | R1250
R1660 | R2.4.1.7.5 | Монтаж панель стеклянная 1076х1033 мм (185633) | 185633 | 8 | 1 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | R1240, R1600 | R1250
R1670 | R2.4.1.7.5 | Монтаж фасад стеклянный solution sh=4м боковой (189950) | 189950 | 4 | 1 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | R1240, R1600 | R1250
R1680 | R2.4.1.7.5 | Монтаж дверь двухстворчатая e6/ev1 din 17611*алюминиево-стеклянная*длина 2380 мм*высота 2120 мм*co cтупенями*створки бок | 165160 | 2 | 1 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | R1240, R1600, R1610 | R1250, R1690, R1700
R1690 | R2.4.1.7.5 | Монтаж панель стеклянная заполнение двери ширина 1190 мм*высота 950 мм*e6/ev1 din 17611 (165162) | 165162 | 2 | 1 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | R1680
R1700 | R2.4.1.7.5 | Монтаж панель стеклянная заполнение двери ширина 1190 мм*высота 950 мм*e6/ev1 din 17611 (165175) | 165175 | 2 | 1 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | R1680, R1250
Устройство второго уровня |  |  |  |  | 11 | 2022-04-26 | 2022-05-06
Монтаж каркаса |  |  |  |  | 9 | 2022-04-26 | 2022-05-05
R1710 | R2.4.1.3.2 | Монтаж сборных ферм 2 уровня |  |  | 2 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | R1130, R1140 | R1720, R1730
R1720 | R2.4.1.3.2 | Монтаж торцевой структуры |  |  | 2 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | R1710 | R1740
R1730 | R2.4.1.3.2 | Устройство ветровых связей стен |  |  | 2 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | R1710 | R1770
R1740 | R2.4.1.3.2 | Монтаж пролетов |  |  | 2 | 2022-04-29 | 2022-05-01 | R1720 | R1750
R1750 | R2.4.1.3.2 | Устройство ветровых связей кровли |  |  | 2 | 2022-05-01 | 2022-05-03 | R1740 | R1760, R1770, R1780
R1760 | R2.4.1.3.2 | Устройство системы натяжения кровли |  |  | 2 | 2022-05-03 | 2022-05-05 | R1750 | R1780
Устройство стеновых панелей второго уровня |  |  |  |  | 2 | 2022-05-03 | 2022-05-05
R1770 | R2.4.1.3.5 | Монтаж стеклянных фасадов |  |  | 2 | 2022-05-03 | 2022-05-05 | R1730, R1750
Монтаж кровли |  |  |  |  | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-06
R1780 | R2.4.1.3.4 | Устройство кровли |  |  | 2 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | R1760, R1750